## List1
Příloha č. 4 výzvy, č. 1 smlouvy_Položkový rozpočet
LETNIČKOVÉ VÝSADBY NA SOFIJSKÉM NÁMĚSTÍ, Praha 12, r. 2025, parc.č. 4400/456, 4400/112, 4400/454 |  |  |  | MJ | Cena za MJ | Cena celkem bez DPH | Cena celkem vč. DPH | Poznámka
Etapa I. | REALIZACE VÝSADBY A INSTALACE NA SOFIJSKÉ NÁMĚSTÍ, PRAHA 12 | odvoz - 6 konstrukcí pyramid se závlahovým systémem a 5 závěsných sestav květináčů na místo realizace výsadby |  |  |  | 0 | 0 | odvoz ze skladu MČ Praha 12, Generála Šišky 2375/6, Praha 143 00
1. dílčí plnění |  | výsadbový substrát * - pyramidy | 6 | m³ | 0 | 0 | 0 | 1 m3/ pyramida = 6m3
|  | výsadbový substrát * - květináče | 0.4 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0,038m3/půlmísa = 0,38 m3
|  | rostlinný materiál; 1020 ks pyramidy, 60 ks květináče | 1080 | ks | 0 | 0 | 0 | pyramidy - plnokvěté převislé muškáty ve třech odstínech růžové barvy (od světle růžové po sytě růžovou barvu), květináče - plnokvěté převislé muškáty 2 odstíny růžové, 1 odstín bílé, Ø kontejneru 9 cm
|  | instalace závlahového systému | 6 | ks | 0 | 0 | 0
|  | výsadba rostlin | 1080 | ks | 0 | 0 | 0 | 170 ks/pyramida, 12ks/květináč
|  | předpěstování osazeného mobiliáře po dobu 3 - 4 týdnů |  |  | 0 | 0 | 0
|  | doprava předpěstovaných konstrukcí pyramid a závěsných sestav květináčů na Sofijské náměstí |  |  | 0 | 0 | 0
|  | instalace konstrukcí květinových pyramid | 6 | ks | 0 | 0 | 0
|  | instalace předpěstovaných závěsných květináčů na stožáry veřejného osvětlení | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | do výšky 250cm, průměr stožáru 114 cm
Etapa II. | NÁSLEDNÁ ÚDRŽBA **DLE HARMONOGRAMU PRÁCE | provedení zálivky pyramid během vegetačního období (květen - řijen) | 26 |  | 0 | 0 | 0 | 1 x týdně, celkem 26 týdnů (5.5. - 31.10.2025)
2. - 6. dílčí plnění - fakturace v každém následném měsíci |  | provedení zálivky květináčů na sloupech veřejného osvětlení během vegetačního období (květen - řijen) | 26 |  | 0 | 0 | 0 | 1 x týdně, celkem 26 týdnů (5.5. - 31.10.2025)
|  | voda | 47 | m³ | 0 | 0 | 0 | 1790 l/týden, 46 540 litrů celkem
|  | odstraňování odkvetlých a odumřelých částí rostlin | 26 |  | 0 | 0 | 0 | 1 x týdně
|  | hnojivo |  |  | 0 | 0 | 0
|  | hnojení roztokem | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 1 x měsíc (červen - říjen)
|  | rostlinný materiál (v případě nutné náhrady - úhyn, odcizení) 10 % | 100 | ks | 0 | 0 | 0 | 10% rostlinného materiálu
|  | dosadba - náhrada | 100 | ks | 0 | 0 | 0
|  | doprava | 26 |  | 0 | 0 | 0 | 26 týdnů
Etapa III. | LIKVIDACE A USKLADNĚNÍ | demontáž konstrukcí květinových pyramid | 6 | ks | 0 | 0 | 0
7. dílčí plnění |  | demontáž závěsných květináču z veřejného osvětlení | 5 | ks | 0 | 0 | 0
|  | odvoz a likvidace bioodpadu | 7 | m³ | 0 | 0 | 0
|  | uskladnění konstrukcí včetně závlahového systému a závěsných sestav květináčů |  |  |  | 0 | 0 | sklad Generála Šišky 2375/6
|  | doprava |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | CELKEM | 0 | 0
| * | substrát - hrubozrnný substrát s doplňkovými komponenty - keramzit, hydrogel, hnojivo
| ** | harmonogram následné údržby - zálivka v předem stanovený den v každém týdnu od 5.5. do 31.10.2025 (19. - 44. kalendářní týden roku 2025); ve dnech s deštovými přeháňkami trvajícími 3 a více dnů může být zálivka ze strany objdenatele zrušena. Dílčí fakturace bude provedena do 15. dne v každém následujícím měsíci.