**VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY**

**v zadávacím řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem**

**„Výsadba dřevin na území MČ Praha 12 podzim 2025“**

1. **Identifikační údaje zadavatele:**

název: městská část Praha 12

se sídlem: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany

IČO: 00231151

DIČ: CZ 00231151

zastoupená: [Ing. Vojtěchem Kosem, MBA](https://www.praha12.cz/ing-vojtech-kos/o-2460/p1=69777), starostou

kontaktní osoba

ve věcech zadávacího řízení: Ing. Petr Hrubant

kategorie zadavatele: veřejný dle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

(dále rovněž „***objednatel***“)

1. **Informace o druhu a předpokládané hodnotě veřejné zakázky**

druh veřejné zakázky: na služby

předpokládaná hodnota: 2.500.000 Kč bez DPH. Tato hodnota je stanovena jako nejvýše přípustná cena veřejné zakázky.

druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu dle § 27 písm. a) a § 31 ZZVZ

smluvní vztah: smlouva o dílo

1. **Předmět veřejné zakázky**

3.1.

Předmětem veřejné zakázky je:

a) dodání a provedení výsadby 93 ks stromů a výpěstků nad 80 cm výšky, 344 ks keřů specifikovaných v příloze č. 2 této výzvy na území MČ Praha 12 na lokalitách č. 1 – 9. Na některých plochách budou vysazovány dřeviny v místě stávajících odumřelých dřevin, které budou v rámci nové výsadby současně odstraněny, součástí zakázky je také odstranění těchto dřevin tj. vyjmutí kořenového balu a odstranění a likvidace kotvení v celkovém počtu 13 ks stromů. Při výsadbě budou respektována ochranná pásma inženýrských sítí, které zhotovitel obdrží od objednatele před zahájením prací. Přesná místa výsadby budou dodavateli upřesněna před započetím realizace výsadby pracovníky oddělení veřejné zeleně odboru životního prostředí, a dále

b) provedení závlahových mís a 2 povýsadbových zálivek,

c) likvidaci bioodpadu.

d) provedení max. 18 zálivek, v každém z kalendářních roků, u nově vysazených dřevin dle aktuálních klimatických podmínek a současně také provedení opravy závlahových mís, vč. odplevelení, to vše v průběhu let 2026-2029.

3.2.

S odpady, které vzniknou v průběhu provádění prací, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel v případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch v době provádění prací, a to včetně osetí nezpevněných ploch trávou, uvede tyto plochy do původního stavu nejpozději k předání hotového díla,. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce a za případné škody vzniklé při provádění díla.

3.3.

Zadané zásahy budou provedeny dle potřeb zadavatele v souladu s těmito právními předpisy a předpisy doporučující povahy (všechny ve znění pozdějších předpisů):

* zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů
* zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech,
* standard péče o přírodu a krajinu SPPK A02 002:2015 Řez stromů, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2015,
* standard péče o přírodu a krajinu SPPK A02 001:2013 výsadba stromů, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2013.

1. Doba a místo plnění předmětu veřejné zakázky

zahájení plnění: ihned po obdržení objednávky

ukončení plnění: do 10. 12. 2025 dokončení provedení výsadby, do 30. 11. 2029 provádění následné péče

místo plnění: správní obvod městské části Praha 12

Místo předmětu plnění je volně přístupné. Prohlídka místa plnění nebude realizována, nicméně upřesnění místa dřevin je k dispozici k nahlédnutí u kontaktní osoby zadavatele.

1. **Požadavky zadavatele na** **kvalifikaci účastníků zadávacího řízení**

Účastník je povinen v nabídce prokázat splnění následujících kvalifikačních kritérií:

1. Základní způsobilost,
2. Profesní způsobilost,
3. Technická kvalifikace

#### Základní způsobilost

Účastník je povinen prokázat základní způsobilost k plnění veřejné zakázky čestným prohlášením, ze kterého bude vyplývat, že nenaplňuje důvody nezpůsobilosti ve smyslu ustanovení § 74 odst. 1 ZZVZ. Závazný vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 2 této výzvy.

#### Profesní způsobilost

Účastník je povinen doložit profesní způsobilost formou:

* **prosté kopie** **výpisu z obchodního rejstříku**, pokud je v něm účastník zapsán, která nesmí být starší více než 90 dní ke dni podání nabídky
* **prosté kopie dokladu o oprávnění k podnikání** dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu odpovídajícím druhu, rozsahu a předmětu veřejné zakázky.

#### Technická kvalifikace

#### Účastník je povinen doložit technickou kvalifikaci formou seznamu alespoň tří rozsahem obdobných veřejných zakázek úspěšně realizovaných dodavatelem v období tří let před podáním nabídky. Seznam bude mít formu čestného prohlášení s podpisem osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele, ve kterém bude uveden objednatel, předmět veřejné zakázky, druh zadávacího řízení, cena dodavatelem realizovaného plnění, doba plnění a kontaktní osoba objednatele včetně telefonického, e-mailového nebo korespondenčního spojení, u které lze tuto referenci ověřit.

#### Důsledek nesplnění kvalifikace

Neprokáže-li účastník splnění kvalifikace v plném rozsahu požadovaném v této výzvě, bude ze zadávacího řízení vyloučen. Zadavatel bezodkladně oznámí účastníku své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v řízení s uvedením důvodu prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

1. **Požadavky na zpracování a předložení nabídky**

6.1.

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.praha12.cz/>. Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné v uživatelské příručce na výše uvedeném odkazu.

6.2.

Účastník může předložit pouze jednu nabídku, a to v elektronické podobě (nikoli listinné) pomocí elektronického nástroje E-ZAK. Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené v čl. 10.2. této výzvy.

**Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě mimo elektronický nástroj E-ZAK.**

Účastník zadávacího řízení, resp. kontaktní osoba pro podání nabídky, musí být pro elektronické podání nabídky držitelem kvalifikovaného certifikátu a podání za dodavatele podepisovat podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu.

6.3.

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis účastníka, musejí být podepsány statutárním orgánem účastníka. V případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění účastníka statutárním orgánem přiložen k nabídce.

6.4.

Nabídku je možné podat pouze k celému rozsahu veřejné zakázky.

6.5.

Nabídka musí obsahovat:

* **Krycí list a čestné prohlášení** – Dodavatel použije Přílohu č. 1 této výzvy
* **Obsah** – nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel listů u jednotlivých oddílů (kapitol).
* **Doklady prokazující základní způsobilost**
* **Doklady prokazující profesní způsobilost**
* **Doklady prokazující technickou kvalifikaci**
* **Vyplněný položkový rozpočet -** viz Příloha č. 2 této výzvy
* **Smlouvu** – viz Příloha č. 3
* **Popřípadě další dokumenty požadované zadávací dokumentací**
* **Prohlášení o počtu listů**

Statutární orgán účastníka nebo osoba oprávněná zastupovat účastníka podepíše:

1. krycí list nabídky,
2. čestné prohlášení účastníka,
3. poslední stranu nabídky,
4. poslední stranu návrhu smlouvy o dílo,
5. popřípadě další dokumenty požadované zadávací dokumentací.

6.6.

Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si před učiněním objednávky od vybraného účastníka předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokumentů, které účastník v nabídce předložil. Předložení originálů nebo úředně ověřených kopií vyžádaných dokumentů je podmínkou pro uzavření smlouvy.

1. **Požadavky zadavatele na způsob zpracování nabídkové ceny**

7.1

Účastník předloží nabídkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky dle podmínek uvedených v této výzvě a v souvisejícím návrhu smlouvy.

7.2.

Údaje o celkové nabídkové ceně uvede účastník v návrhu smlouvy a v krycím listu nabídky. Zadavatel upozorňuje, že účastník je odpovědný za soulad údajů o výši celkové nabídkové ceny uvedené v nabídce s tím, že v případě rozporu uvedených údajů je platná celková nabídková cena uvedená **v krycím listu nabídky.** Celková nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady účastníka spojené s realizací předmětu veřejné zakázky (zejména náklady na dopravu, likvidaci obalového materiálu a odpadu apod.).

7.3.

Cenová nabídka nesmí obsahovat položky oceněné nulou, a dále přepisy nebo opravy, které by mohly umožňovat dvojí výklad nebo které by mohly zadavatele uvést v omyl. Taková nabídka bude vyřazena.

1. **Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem (platí shodně pro všechny části veřejné zakázky)**

8.1.

Veškerá komunikace, která se týká zadávacího řízení, probíhá elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Při komunikaci mezi zadavatelem a dodavateli nesmí být narušena důvěrnost nabídek a úplnost údajů v nich obsažených. Zadavateli nesmí být umožněn přístup k obsahu nabídek před uplynutím lhůty stanovené pro jejich podání.

1. **Dotazy účastníků k zadávacím podmínkám a prohlídka místa předmětu plnění**

9.1.

Účastník je oprávněn pomocí elektronického nástroje E-ZAK požadovat po zadavateli vysvětlení zadávacích podmínek. Žádost je nutné doručit **nejpozději 4 dny** před uplynutím lhůty pro podání nabídek uvedené v článku 10.2. této výzvy. V případě doručení žádosti v pozdějším termínu si zadavatel vyhrazuje právo tyto nevyřizovat.

9.2.

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní **nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o vysvětlení** pomocí elektronického nástroje E-ZAK .

9.3.

Zadavatel může poskytnout účastníkům vysvětlení zadávacích podmínek i bez jejich předchozí žádosti, a to pomocí elektronického nástroje E-ZAK.

9.4.

Pokud některý dotaz vyvolá nutnost úpravy zadávací dokumentace, bude předmětná zadávací dokumentace bezodkladně rozeslána všem přímo osloveným subjektům a zveřejněna pomocí nástroje E-ZAK.

9.5.

**Účastník je povinen si před podáním nabídky ověřit, zda pomocí elektronického nástroje E-ZAK nedošlo ke zveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace.**

1. **Místo a lhůta pro podání nabídky**

10.1.

Účastník podá svou nabídku dle podmínek uvedených v této výzvě (včetně dokladů, které prokazují kvalifikaci) pouze elektronicky pomocí elektronického nástroje E-ZAK (<https://zakazky.praha12.cz/>).

10.2.

Lhůta pro podání nabídek skončí dne 8. 10. 2025 v 11 hodin.

1. **Zadávací lhůta**

11.1.

Lhůta, po kterou je účastník vázán svou nabídkou, činí 60 kalendářních dnů ode dne následujícího po uplynutí lhůty pro podání nabídky.

1. **Hodnotící kritéria a postup hodnocení nabídek**

12.1.

Hodnocení nabídek bude prováděno podle jejich ekonomické výhodnosti, kdy jediným hodnotícím kritériem je nejnižší celková nabídková cena.

12.2.

Posuzování a hodnocení nabídek provede komise ustanovená zadavatelem a proběhne bez přítomnosti účastníků, zadavatel na žádost účastníka předloží k nahlédnutí vyhotovené písemné protokoly.

12.3.

O rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, případně o rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky budou účastníci informováni elektronicky pomocí elektronického nástroje E-ZAK.

12.4.

Vzhledem k tomu, že budou podávány pouze elektronické nabídky, nebude se konat veřejné otevírání obálek.

**13. Závěrečná ustanovení**

13.1.

Zadavatel si vyhrazuje právo:

* 1. a) v průběhu lhůty pro podání nabídek změnit podmínky výzvy,
  2. b) změnit termín plnění veřejné zakázky,
  3. c) v případě nutnosti provedení významné změny výzvy vyvolané žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek,
  4. d) ověřit informace uvedené účastníky v nabídkách a požádat o jejich upřesnění,
  5. e) na úpravu konečného znění smlouvy,

f) při nesplnění podmínek stanovených v této výzvě vyloučit účastníka ze zadávacího řízení,

* 1. g) odmítnout všechny nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem,

h) zrušit veřejnou zakázku bez udání důvodu, avšak nejpozději do uzavření smlouvy.

13.2.

Případné porušení, nesplnění nebo nedodržení podmínek zadávání této zakázky ze strany účastníka nebo uvedení nepravdivých údajů v nabídce je důvodem k odmítnutí jeho nabídky a vyloučení účastníka z tohoto řízení.

13.3.

Zadavatel nepřipouští možnost podání námitek.

13.4.

Zadavatel si vyhrazuje právo dále vymezený okruh informací, které budou účastníkem poskytnuty v průběhu zadávání veřejné zakázky a případně i v průběhu plnění této veřejné zakázky, zveřejnit v rámci transparentnosti řízení, a to na internetu či na svých webových stránkách. Těmito informacemi jsou: název účastníka, IČO účastníka, nabídková cena účastníka termín dodání dle nabídky, číslo objednávky a údaje z nabídky podstatné pro hodnocení dle stanovených hodnotících kritérií. Smlouva o dílo uzavřená s vybraným dodavatelem bude zveřejněna zadavatelem v registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

13.5.

Ukončením zadávacího řízení nezaniká právo na zveřejnění informací. Účastí v řízení o zadání veřejné zakázky bere účastník na vědomí, že zadavatel s výše uvedenými informacemi poskytnutými v průběhu zadávacího řízení bude nakládat výše uvedeným způsobem a vyjadřuje s jejich použitím souhlas.

**V Praze dne 23. 9. 2025**

**Za zadavatele**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Ing. Ivan Tatai**

vedoucí OŽP

**Přílohy**

Příloha č. 1: Vzor - Krycí list nabídky a čestné prohlášení účastníka

Příloha č. 2: Položkový rozpočet

Příloha č. 3: Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 1 ZD: Vzor - Krycí list nabídky

**KRYCÍ LIST NABÍDKY**

podané v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu

na služby s názvem

***„*Výsadba dřevin na území MČ Praha 12 podzim 2025*“***

**Identifikační údaje zadavatele:**

**městská část Praha 12**

se sídlem Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 – Modřany

IČO: 00231151

**Identifikační údaje účastníka:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| obchodní firma (právnická osoba): | doplní účastník | |
| jméno a příjmení (fyzická osoba): |
| sídlo (právnická osoba): | doplní účastník | |
| sídlo/bydliště (fyzická osoba): |
| IČO: | doplní účastník | |
| DIČ: | doplní účastník | |
| zastoupená/ý: (jméno a příjmení statutárního zástupce nebo osoby oprávněné zastupovat uchazeče) | doplní účastník | |
| kontaktní osoba pro zastupování ve věci nabídky: | doplní účastník | |
|  | tel.: doplní účastník | e-mail: doplní účastník |

**Cenová nabídka:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **celkem bez DPH** | **celkem s DPH\*** |
| **celková nabídková cena** | \_\_\_\_ Kč | \_\_\_\_ Kč |

**\*plátce DPH uvede ceny bez i s DPH, neplátce pouze ceny bez DPH**

**Cenová nabídka NESMÍ obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly umožňovat dvojí výklad nebo které by mohly zadavatele uvést v omyl. Taková nabídka bude vyřazena.**

**Celková nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná** a zahrnuje veškeré náklady, které účastníkovi vzniknou v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky, je stanovena na celou dobu platnosti a účinnosti smlouvy a její překročení je možné pouze při splnění podmínek v ní specifikovaných nebo po uzavření dodatku ke smlouvě, jehož předmětem bude změna sjednané ceny za realizaci zakázky.

**Účastník čestně prohlašuje, že**

dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ

- nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;

dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ

- nemá v ČR nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;

dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ

- nemá v ČR nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ

- není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele;

dle § 74 odst. 2 ZZVZ

- žádný člen statutárního orgánu ani osoba zastupující právnickou osobu nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele;

dle § 74 odst. 3 ZZVZ

- vedoucí pobočky závodu nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele.

**Účastník čestně prohlašuje**, že se zavazuje po celou dobu plnění předmětu veřejné zakázky zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy upravující zaměstnávání, odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, přesčasy atd., a to vůči všem osobám, které se na realizaci zakázky (tj. na faktickém plnění předmětu veřejné zakázky) budou podílet, bez ohledu na to, zda bude zakázka realizována výhradně jím či zčásti nebo zcela jeho poddodavatelem.

**Účastník čestně prohlašuje**, že se na něj nevztahuje žádné rozhodnutí orgánu EU, na základě kterého je zadavatel povinen takového účastníka ze zadávacího řízení vyloučit a neuzavřít s ním smlouvu.

**Účastník čestně prohlašuje**, že

- on ani (i) kterýkoli z jeho poddodavatelů či jiných osob (analogicky) dle ustanovení § 83 ZZVZ, který se bude podílet na plnění této veřejné zakázky nebo kterákoli z osob, jejichž kapacity bude dodavatel využívat, a to v rozsahu více než 10 % nabídkové ceny, není dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj.:

1. není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
2. není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a), ani
3. nejedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b);

- není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne   
17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací)[[1]](#footnote-1);

- neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek;

- žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným nebo v jejich prospěch uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací).

Výše uvedené účastník prohlašuje na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a je si vědom všech možných následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V doplní účastník dne doplní účastník

podpis:………………………………………….

doplní účastník

jméno a příjmení účastníka

nebo osoby oprávněné zastupovat účastníka

Příloha č. 2: Položkový rozpočet

excel tabulka – samostatně k vyplnění

Příloha č. 3: Vzor – smlouva o dílo

**SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“))

**I. Smluvní strany**

**městská část Praha 12**

zastoupená: [Ing. Vojtěchem Kosem, MBA](https://www.praha12.cz/ing-vojtech-kos/o-2460/p1=65976) - starostou

se sídlem: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany

IČO: 00231151; DIČ: CZ00231151

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.; číslo účtu: 2000762389/0800

(dále jen „objednatel“)

a

**………….**

zastoupený/á:

se sídlem: ……………………

IČO: ……………..; DIČ: ………………

bankovní spojení: ……………. číslo účtu: …………….

zapsaný/á v obchodním rejstříku …………, oddíl…………, vložka č......….

(dále jen „zhotovitel“)

(zhotovitel a objednatel společně dále též jen „smluvní strany“)

**II. Předmět smlouvy**

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele za podmínek v této smlouvě stanovených provést pro objednatele dílo spočívající ve výsadbě dřevin a provedení následné zálivky takovým způsobem, jak je blíže specifikováno touto smlouvou a její přílohou č. 1 (dále jen „**dílo**“), a závazek objednatele řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla uvedenou v článku IV. této smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí na základě této smlouvy zajistí provedení díla v tomto rozsahu:

a) dodání a provedení výsadby 93 ks stromů a výpěstků nad 80 cm výšky, a 344 ks keřů a výpěstků do 100 cm výšky, provedení dvou výsadbových zálivek, u stromů provedení komparativního řezu, na objednatelem vymezených plochách provedení vysazení dřevin v místě stávajících odumřelých, které budou současně odstraněny, provedení odstranění 13 ks suchých dřevin, včetně vyjmutí kořenového balu a odstranění a likvidace kotvení a dalších činností specifikovaných v příloze č. 1 a označených jako „Výsadba stromů“ a „Výsadba keřů“ (všechny tyto činnosti dále společně touto smlouvou uváděny jako „**výsadba**“).

b) provedení závlahových mís a 2 povýsadbových zálivek; zálivky budou provedeny v množství 50 l vody na strom a 15 l vody na keř,

c) likvidaci bioodpadu,

d) provedení max. 18 zálivek v každém z kalendářních roků u nově vysazených dřevin dle aktuálních klimatických podmínek a současně také provedení opravy závlahových mís, vč. odplevelení, to vše v průběhu let 2026-2029 v množství 50 l vody na strom a 15 l vody na keř.

1. Při výsadbě budou respektována ochranná pásma inženýrských sítí, jejichž přesné umístění sdělí objednatel zhotoviteli před zahájením realizace díla. Přesná místa výsadby budou zhotoviteli upřesněna objednatelem před započetím realizace výsadby.
2. Předmět díla bude proveden v souladu se standardem AOPK:

* A 02 001 [Výsadba stromů](https://nature.cz/documents/20121/1199516/02001_VYSADBA_STROMU_REVIZE_I_2021.pdf/d29ae9e4-8436-b205-4778-21a73b339244?t=1652775995677),
* A 02 003 [Výsadba a řez keřů](https://nature.cz/documents/20121/1199516/SPPKA02003_VYSADBA+A+REZ+KERU_REVIZE+I_k+vyd%C3%A1n%C3%AD2022v2.pdf/8f6485ce-9d08-9867-e314-70ce9ab83165?t=1666263102174),
* A 02 007 [Úprava stanovištních poměrů dřevin](https://nature.cz/documents/20121/1199516/02007_Uprava_stanovistnich_pomeru.pdf/0ca7cff4-956d-7ff1-cadb-d1350fef05b3?t=1652775987354).

1. Zhotovitel je povinen zajistit následnou péči o vysazené dřeviny po dobu 36 měsíců od dokončení výsadby, a to takovým způsobem, aby po skončení této doby byly vysazené dřeviny zdravé a jejich vzrůst a vývoj odpovídal jejich stáří. Zhotovitel je povinen provádět pravidelnou zálivku dřevin a další nezbytné úkony následné péče v takovém rozsahu, aby byl zajištění řádný vývoj vysazených dřevin, a to s ohledem na klimatické podmínky a další předvídatelné externí faktory. V případě, že v průběhu doby provádění následné péče, dojde k uschnutí některé z vysazených dřevin, je zhotovitel povinen uschlou dřevinu nahradit ke 30. 11. v daném roce na vlastní náklady dřevinou stejného biologického druhu ve velikosti stanovené přílohou č. 1 této smlouvy, ledaže zhotovitel prokáže, že k uschnutí dřeviny došlo bez jeho zavinění (povětrnostní vlivy, vandalismus apod.), v takovém případě dojde k provedení náhradní výsadby na náklady objednatele.
2. V rámci následné péče bude každoročně v předjaří proveden výchovný řez stromů a keřů. Před zahájením výchovných řezů zhotovitel s objednatelem písemně sjednají, v jakém rozsahu a jakým způsobem bude řez proveden.
3. V rámci následné péče bude každoročně doplněn kůrový mulč na výšku 10 cm.
4. Při zálivce (a to ani při výsadbové) nesmí dojít k poškození závlahové mísy např. prudkým proudem vody z trysek kropicího vozu. Zhotovitel v každém roce před první zálivkou mísy obnoví, a po celou dobu zálivek je v každém ze čtyř let následné péče bude udržovat v bezvadném stavu. Součástí údržby závlahových mís je i jejich pletí.
5. Objednatel je oprávněn kdykoliv provést namátkovou kontrolu zálivky. Kontrola bude provedena sondou při okraji závlahové mísy do hloubky 30 cm. Výsledek bude porovnán s výsledkem sondy provedené v nejbližším okolí okraje závlahové mísy. Z kontroly bude proveden zápis. Nedostatečně provedenou následnou zálivku zhotovitel do dvou dnů ode dne provedení kontroly napraví. Pokud k nápravě nedojde a objednatel zjistí, že úroveň závlahy ohrožuje zdravý růst a vývoj dřeviny, je objednatel oprávněn zálivku v potřebném rozsahu provést sám na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen takové náklady uhradit do 15 dnů ode dne, kdy jej k tomu objednatel písemně vyzve.
6. S kontrolou následné zálivky bude zároveň provedena kontrola, zda:

* nedošlo k poškození závlahových mís nevhodnou zálivkou (resp. zaviněním zhotovitele); takto poškozené závlahové mísy se zhotovitel zavazuje do dvou dnů ode dne provedení kontroly opravit,
* jsou odpleveleny závlahové mísy,
* dřevina vysazená zhotovitelem neuschla; suché stromy a keře se zhotovitel zavazuje nahradit vysazením nových dřevin téhož druhu a velikosti dle čl. II odst. 5 této smlouvy. Náhradní výsadba bude provedena v nejbližším vhodném klimatickém období,
* mají stromy funkční kotvení a chráničky kmenů proti okusu, případně proti poškození sečí,
* jsou odstraněny výmladky,
* jsou v pořádku nátěry kmenů,
* jsou dřeviny řádně namulčované.

Pravidla obsažená v odst. 9 tohoto článku se na takovou kontrolu použijí obdobně.

1. Při zálivce nesmí dojít k poškození závlahové mísy např. prudkým proudem vody z trysek kropicího vozu.
2. Výsadba i zálivka bude realizována v pracovní dny. Zhotovitel s realizací výsadby zálivky započne nejdříve v 7.00 hod. ráno.
3. Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít, byť i jen částečně, vliv na schopnost zhotovitele plnit své povinnosti uvedené v této smlouvě. Takovým oznámením zhotovitel není zbaven povinnosti nadále plnit své závazky z této smlouvy.
4. V souvislosti s plněním této smlouvy je zhotovitel povinen si u Odboru životního prostředí Úřadu městské části Praha 12 zajistit vydání povolení vjezdu techniky na plochy veřejné zeleně.

**III. Doba, místo a způsob předání**

1. **Zahájení prací**: po nabytí účinnosti této smlouvy
2. **Dokončení prací**:

* do 10. 12. 2025 dokončení provedení výsadby,
* do 30. 11. 2029 provádění následné péče

1. **Místo plnění**: pozemky specifikované v příloze č. 1 této smlouvy.

4. Po výsadbě, zhotovitel vyzve objednatele k provedení kontroly a částečnému převzetí díla. O předání a převzetí části díla vyhotoví objednatel protokol. Následně bude protokol podepsán oběma smluvními stranami.

5. K předání a převzetí celého díla dojde po provedení poslední zálivky, resp. dne 10. 12. 2024, na základě výzvy objednatele. O předání a převzetí celého díla zhotoví objednatel protokol, který bude následně podepsán oběma smluvními stranami.

6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít realizované dílo v případě, že dílo bude ke dni předání vykazovat podstatné vady. Za podstatnou vadou díla se mimo jiné považuje uschlá dřevina ke dni předání. Nepodstatné vady díla nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla a odmítnutí podepsání protokolu podle odst. 3 a 4 tohoto článku. Za nepodstatnou vadu díla se považuje mimo jiné poškození závlahové mísy. Nepodstatné vady budou zaznamenány do protokolu, současně s uvedením termínu jejich odstranění, nebo s uvedením požadavku objednatele na přiměřenou slevu z ceny díla vyčíslenou prostřednictvím Podrobného položkového rozpočtu – viz příloha smlouvy č. 1, kterou je objednatel oprávněn započíst ve smyslu § 1982 občanského zákoníku proti pohledávce zhotovitele na cenu díla.

**IV. Cenové ujednání a platební podmínky**

1. Zhotovitel je vázán svou nabídkou ze dne \_\_\_\_\_\_ předloženou v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Výsadba dřevin na území MČ Praha 12 podzim 2025“. Cena předmětu díla, resp. jednotlivých činností, je v nabídce zhotovitele vymezena položkovým rozpočtem a v souladu s Katalogem ÚRS Praha 2021 „Katalog popisů a směrných cen stavebních prací“, a zahrnuje veškeré nutné náklady zhotovitele nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy.
2. Cena výsadby je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná ve výši bez DPH: \_\_\_\_\_\_\_\_ **Kč.**
3. Cena jednotlivé následné zálivky je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná ve výši bez DPH: \_\_\_\_\_\_**Kč;** tzn. cena deseti zálivek ve výši bez DPH: \_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Kč.**
4. DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Faktury musí splňovat všechny náležitosti účetního a daňového dokladu dle příslušných právních předpisů, jinak je objednatel oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit jako neúčinnou, aniž by nastala splatnost vyúčtované části provedeného díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen doručit objednateli bez zbytečného odkladu upravenou fakturu.
6. Splatnost faktur sjednávají smluvní strany 30 dnů ode dne jejich řádného doručení objednateli. První fakturu k úhradě provedené výsadby objednatel vystaví nejpozději do 15 dnů ode dne podepsání předávacího protokolu dle čl. III. odst. 4 této smlouvy. Další faktury k úhradě jednotlivých zálivek budou vystavovány vždy po jejich provedení, a to nejpozději do 15 dnů.
7. Za den zaplacení se považuje den připsání částky fakturované částky ve prospěch účtu druhé zhotovitele.

**V. Vadné plnění**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít v době předání a po stanovenou dobu po předání vlastnosti stanovené touto smlouvou, jakož i vlastnosti obvyklé a rozumně očekávatelné.
2. Případné vady díla zjištěné při předávání díla objednateli dle IV. odst. 4 této smlouvy, včetně drobných vad a nedodělků, budou uvedeny v předávacím protokolu i s termínem pro jejich odstranění. V případě zjištění takových vad má objednatel právo odmítnout převzetí díla, což řádně i s důvody potvrdí na předávacím protokolu.
3. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 24 měsíců ode dne předání díla objednateli dle čl. IV. odst. 4 této smlouvy.
4. Za vadu díla je považováno, nebude-li dílo, nebo jeho část, provedeno v souladu s podmínkami v této smlouvě uvedenými. Za vadu díla se zejména považuje takové provedení díla, kdy

a) některý z vysazených stromů bude mít zemní bal pod úrovní země nebo více jak 7 cm nad úrovní země,

b) zemní bal bude u keřů nad úrovní země

c) nebude provedena závlahová mísa nebo bude poškozená

d) nebude proveden povýsadbový řez nebo bude nedostatečný

e) bude vadné kotvení, a/nebo

f) dřeviny nebudou dostatečně zalité.

1. Zhotovitel zodpovídá za veškeré vady díla vyjma vad zapříčiněných vyšší mocí.
2. Uplatněním nároku z vadného plnění, včetně započtení přiměřené slevy z díla, není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé v souvislosti s vadným plněním.
3. Neodstraní-li vady zhotovitel, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele, které je zhotovitel povinen objednateli nahradit do 15 dnů od jejich písemného uplatnění.
4. Objednatel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

**VI. Smluvní pokuty, ukončení smlouvy**

1. Při prodlení zhotovitele s nahrazením uschlé dřeviny ve lhůtě stanovené v čl. II. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny (čl. IV. odst. 2) za každý započatý den prodlení.
2. Při prodlení zhotovitele s provedením výsadby nebo zálivky v termínu sjednaném dle článku III. odst. 2 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny jednotlivé zálivky (čl. IV. odst. 3), a to za každý započatý den prodlení.
3. Při prodlení objednatele se zaplacením faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení.
4. Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad ve lhůtě uvedené v článku III. odst. 6 nebo V. odst. 2 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny (čl. IV. odst. 2) za každý započatý den prodlení.
5. Při prodlení zhotovitele s provedením dodatečné zálivky na základě kontroly dřevin podle čl. II. odst. 9, 10 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny (čl. IV. odst. 2) za každý započatý den prodlení.
6. Při prodlení zhotovitele s náhradou nákladů podle čl. II. odst. 9, 10 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny (čl. IV. odst. 2) za každý započatý den prodlení).
7. Smluvní strany se dohodly, že § 2050 občanského zákoníku se nepoužije, tj. že se smluvní pokuty nezapočítávají na náhradu případné škody, kterou lze vymáhat samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.
8. Splatnost vyúčtování smluvních pokut je 15 dnů od data doručení písemného vyúčtování příslušné smluvní straně. Za den zaplacení je považován den připsání částky smluvní pokuty ve prospěch účtu druhé smluvní strany.
9. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst ve smyslu § 1982 a následujících občanského zákoníku proti pohledávce zhotovitele na úhradu ceny díla.
10. Smluvní strany se dohodly, že závazky plynoucí z této smlouvy zanikají před uplynutím sjednané doby:
    * dohodou smluvních stran, nebo
    * odstoupením od smlouvy učiněným některou ze smluvních stran pro podstatné porušení smlouvy druhou podstatným způsobem ve smyslu § 2002 odst. 1 občanského zákoníku druhou smluvní stranou. Za porušení smlouvy podstatným způsobem se považuje zejména nedodržení termínu provedení zálivky dle článku II. této smlouvy a nezaplacení sjednané ceny za dílo do 1 měsíce ode dne splatnosti uvedené na faktuře vystavené v souladu s touto smlouvou.
11. Odstoupení od smlouvy je smluvní strana povinna písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ve kterém od smlouvy odstupuje. V oznámení musí být dále uveden důvod, pro který strana odstupuje.

**VII. Závěrečná ustanovení**

1. Za objednatele ve věcech technických jednají pracovníci odboru životního prostředí Úřadu městské části Praha 12, kteří také vykonávají činnost technického dozoru:
   1. Ing. Petr Hrubant, vedoucí odd. životního prostředí, tel. 244 028 509, e-mail: [hrubant.petr@praha12.cz](mailto:hrubant.petr@praha12.cz)
   2. po dobu zástupu pověření pracovníci odboru životního prostředí, Úřadu městské části Praha 12
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Její uveřejnění zajistí objednatel.
3. Jakékoliv změny této smlouvy jsou možné pouze po vzájemné dohodě obou smluvních stran formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
4. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Smluvní strany se dohodly, že v případě nutnosti řešit spory soudní cestou bude místně příslušným soudem obecný soud objednatele.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla veřejně přístupná.
8. Přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy je Podrobný položkový rozpočet
9. Tato smlouva byla schválena Radou městské části Praha 12 dne \_\_.\_\_2025 usnesením č. R-\_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |
| --- | --- |
| Za objednatele | Za zhotovitele |
| V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| [Ing. Vojtěch Kos, MBA](https://www.praha12.cz/ing-vojtech-kos/o-2460/p1=65976)c  starosta |  |

1. Aktualizovaný seznam sankcionovaných osob je uveden například na internetových stránkách Finančního analytického úřadu, viz[*https://www.financnianalytickyurad.cz/blog/zarazeni-dalsich-osob-na-sankcni-seznam-proti-rusku*](https://www.financnianalytickyurad.cz/blog/zarazeni-dalsich-osob-na-sankcni-seznam-proti-rusku)*.*  [↑](#footnote-ref-1)