## List1
Příloha č. 3 výzvy, č. 1 smlouvy_Položkový rozpočet
LETNIČKOVÉ VÝSADBY NA SOFIJSKÉM NÁMĚSTÍ, Praha 12, r. 2025, parc.č. 4400/456, 4400/112, 4400/454 |  |  | množství | MJ | Cena za MJ | Cena celkem bez DPH | Cena celkem vč. DPH | Poznámka
Etapa I. | REALIZACE VÝSADBY A INSTALACE NA SOFIJSKÉ NÁMĚSTÍ, PRAHA 12 | odvoz - 6 konstrukcí pyramid se závlahovým systémem a 5 závěsných sestav květináčů za zavlažovacími knoty na místo realizace výsadby |  |  |  | 0 | 0 | odvoz ze skladu MČ Praha 12, Generála Šišky 2375/6, Praha 143 00
1. dílčí plnění |  | výsadbový substrát * - pyramidy | 10 | m³ | 0 | 0 | 0 | 1,6 m3/ pyramida = 9,6 m3
|  | výsadbový substrát * - květináče | 0.4 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0,038m3/půlmísa = 0,38 m3
|  | instalace zavlažovacích knotů do závěsných květináčů | 16 | m | 0 | 0 | 0 | 4 x 40 cm délky knotu/půlmísa
|  | instalace závlahového systému pyramid | 6 | ks | 0 | 0 | 0
|  | rostlinný materiál; 1068 ks pyramidy, 60 ks květináče | 1128 | ks | 0 | 0 | 0 | sortiment viz níže - Ø kontejneru 9 cm
|  | voda pro zálivku po dobu 5 týdnů předpěstování | 6.5 | m³ | 0 | 0 | 0 | 200 l/1 pyramida, 10 l/půlmísa květináče,
|  | provedení zálivky (po dobu předpěstování - 5 týdnů) | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  | výsadba rostlin | 1128 | ks | 0 | 0 | 0 | 178 ks/pyramida, 12ks/květináč
|  | mulčovací kůra | 120 | l | 0 | 0 | 0 | 20 l/pyramida
|  | zamulčování vrchní části pyramid | 6 | ks | 0 | 0 | 0
|  | předpěstování osazeného mobiliáře po dobu nejméně 5 týdnů |  |  | 0 | 0 | 0
|  | doprava předpěstovaných konstrukcí pyramid a závěsných sestav květináčů na Sofijské náměstí |  |  | 0 | 0 | 0
|  | instalace konstrukcí květinových pyramid | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | přesné umístění určeno na místě s pracovníkem OŽP
|  | instalace předpěstovaných závěsných květináčů na stožáry veřejného osvětlení | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | do výšky 250 - 300 cm, průměr stožáru 114 cm, stožáry číslo: 434689, 434690, 434691, 434692,434693
Etapa II. | NÁSLEDNÁ ÚDRŽBA **DLE HARMONOGRAMU PRÁCE | provedení zálivky pyramid během vegetačního období (květen - řijen) | 52 |  | 0 | 0 | 0 | 2 x týdně, celkem 26 týdnů (4.5. - 31.10.2025)
2. - 6. dílčí plnění - fakturace v každém následném měsíci |  | provedení zálivky květináčů na sloupech veřejného osvětlení během vegetačního období (květen - řijen) | 52 |  | 0 | 0 | 0 | 2 x týdně, celkem 26 týdnů (4.5. - 31.10.2025)
|  | voda | 83.2 | m³ | 0 | 0 | 0 | 1600 l/zálivka, 83 200 litrů celkem (zálivka dvakrát týdně); 250 l/1 pyramida, 10 l(půlmísa květináče)
|  | odstraňování odkvetlých a odumřelých částí rostlin | 26 |  | 0 | 0 | 0 | 1 x týdně
|  | hnojivo kapalné | 33 | bal | 0 | 0 | 0 | př. Kristalon muškát 500 l, 1,5 m3 vody/3 bal hnojiva
|  | hnojení roztokem | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 1 x 2 týdny (červen - říjen)
|  | rostlinný materiál (v případě nutné náhrady - úhyn, odcizení) 10 % | 100 | ks | 0 | 0 | 0 | 10% rostlinného materiálu
|  | dosadba - náhrada | 100 | ks | 0 | 0 | 0
|  | doprava | 52 |  | 0 | 0 | 0 | 52 (2x týdně)
Etapa III. | LIKVIDACE A USKLADNĚNÍ | demontáž konstrukcí květinových pyramid | 6 | ks | 0 | 0 | 0
7. dílčí plnění |  | demontáž závěsných květináču z veřejného osvětlení | 5 | ks | 0 | 0 | 0
|  | odvoz a likvidace bioodpadu, úklid plochy | 11 | m³ | 0 | 0 | 0
|  | uskladnění konstrukcí včetně závlahového systému a závěsných sestav květináčů | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | sklad Generála Šišky 2375/6
|  | doprava | 1 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | CELKEM | 0 | 0
| * | substrát - hrubozrnný substrát s doplňkovými komponenty - keramzit, hydrogel, hnojivo
| ** | harmonogram následné údržby - pravidelná zálivka 2 x v každém týdnu od 4.5. do 31.10.2026 (19. - 44. kalendářní týden roku 2026); ve dnech s deštovými přeháňkami trvajícími 3 a více dnů může být zálivka ze strany objdenatele zrušena. Dílčí fakturace bude provedena do 15. dne v každém následujícím měsíci.
SORTIMENT
| procentuální zastoupení druhu | PYRAMIDY
| 40% | převislé muškáty růžové barvy
| 15% | povijnice batátová (Ipomoea batatas Margarita)
| 35% | surfinie bílé a fialové barvy
| 10% | smil italský a na vrchol pyramid (Helichrysum italicum)
KVĚTINÁČE
| 70% | převislé muškáty růžové barvy
| 30% | Plectranthus coleoides -panašovaný kultivar